|  | «Утверждаю» Министр социальной защиты населения Амурской области _____________ Н.В. Киселева «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- |

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

В ГБУ Амурской области «Сапроновский СРЦН «Парусник надежды»

за 1 квартал 2023 год

| № п\п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | На официальном сайте организации отсутствует следующая информация: Информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков). | Обновление информации на сайте учреждения | 1 квартал 2023 | Замдиректора Селезнева Ю.А. | - | 2 квартал 2023 года |
|  | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены полнотой и открытостью информации об организации. | обновление информации на официальном сайте организации и информационных стендах, с учетом пожелания получателей услуг в части наглядности и информативности материалов на информационных ресурсах. | Постоянно | Замдиректора Селезнева Ю.А. | Выполняется |  |
|  | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации. | Совершенствование материально-технической базы организации в соответствии с запросами получателей услуг. Проведение опросов, для определения запросов получателей услуг | Постоянно | Замдиректора Селезнева Ю.А. | Выполняется |  |
|  | По результатам натурного наблюдения установлено, что в организации отсутствуют следующие показатели: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие; - наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | Заключить соглашение с организацией социального обслуживания на предоставление услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) и предоставление сменных кресел-колясок для организации комфортных условий предоставления услуг людям с ОВЗ; Разработка проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт здания и территории Учреждения, согласно заявки на сводную потребность, сформированную министерством (включение в ПСД адаптированных поручней, расширенных дверных проемов, оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов). Заключение договора поставку знаков, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 1 полугодие 2023 2023 1 квартал 2023 | Замдиректора Селезнева Ю.А. | Выполнение в срок невозможно ввиду отсутствия финансирования (письмо МЗСН АО от 05.04.2023 № 3790 прилагается) Учреждение включено в сводную потребность, сформированную министерством исходя из общей потребности учреждений подведомственной сети. Выполнение в срок невозможно ввиду отсутствия финансирования (письмо МЗСН АО от 05.04.2023 № 3790 прилагается) |  |
|  | Получатели услуг из числа инвалидов в полной мере удовлетворены доступностью услуг. | Анкетирование лиц с ОВЗ для получения обратной связи от них, в частности, об имеющихся запросах по возможным способам улучшения условий доступности организации социального обслуживания. | постоянно | Замдиректора Селезнева Ю.А. | Выполнено |  |
|  | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации социального обслуживания | Проведение тренингов и семинаров с работниками организации для улучшения результатов по данному критерию | постоянно | Замдиректора Селезнева Ю.А. | Выполнено |  |
|  | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг | Устранение нарушений по всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий независимой оценки качества. | 2023 | Замдиректора Селезнева Ю.А. | Выполнено |  |

Директор                                                                                                                               Руденок О.О.